## Feuille de garde
Éléments de la boîte à outils pour la gestion du changement

## Évaluation impact obstacles
Déploiement du changement
Suivi de l’impact du changement organisationnel |  |  |  |  | Rôle(s) concerné(s)
# | Processus d’entreprise/flux de travail | Type d’impact du changement (sélectionnez le type principal si le changement touche plusieurs domaines) | Description du changement | Implications du changement | <Rôle> | <Rôle> | <Rôle> | <Rôle> | <Rôle> | <Rôle> | <Rôle> | <Rôle> | <Rôle> | <Rôle> | Nombre de rôles impactés | Degré de changement prévu | Obstacle au changement prévu | Moment de l’impact | Plan d’atténuation/d’action proposé pour préparer l’organisation au changement de manière proactive | Responsable de l’action d’atténuation | Statut du plan d’atténuation | ICP/métriques du succès pour mesurer l’adoption
1 | EXEMPLE : Accès aux informations du compte/client |  | - Élimination de la documentation papier pour les métriques d’appels ; les appels et activités de vente et de recrutement seront enregistrés en temps réel, directement dans Salesforce | - Cela représente un changement de processus pour les <différents rôles> qui auront besoin d’une formation supplémentaire et d’un renforcement comportemental pour favoriser l’adoption. | x | x | [8 empty] | 250 | Moyenne |  |  |  | À déterminer | Planifié | À déterminer : mise à jour suite à l’identification des métriques d’adoption des utilisateurs
2 | À déterminer | [14 empty] | Élevée
3 | À déterminer
4 | À déterminer
5 | À déterminer
6 | À déterminer
7 | À déterminer
|  | Élevée | Changement significatif dans la façon dont le travail est effectué et les décisions sont prises
Les utilisateurs auront besoin d’une formation approfondie pour effectuer leur travail à l’avenir ; nombre important de nouvelles compétences nécessaires
Tous les changements structurels majeurs (par exemple, nouveau poste) constituent un classement « élevé » en matière d’impact
|  | Moyenne | Certaines modifications apportées aux processus, politiques, rôles et responsabilités.
Les utilisateurs auront besoin d’une formation sur les processus et/ou le système pour répondre aux nouveaux besoins en matière de compétences.
Le travail peut être transféré dans un nouveau service ; les catégories ou les titres de postes peuvent changer
|  | Faible | Peu de modifications apportées au processus ou aux politiques
Formation professionnelle limitée requise ; peu ou pas de nouvelles compétences nécessaires
Aucun changement structurel ou de rapport hiérarchique

## Engagement dir. parties pren.
Stratégie d’engagement de la direction et des parties prenantes
Parties prenantes clés (groupes et individus) | Fonction/rôle | Service (par ex. ventes, marketing, opérations, etc.) | Décideur O/N | Niveau de soutien | Approche d’engagement globale | Objectifs et attentes | Préoccupations ou problèmes des parties prenantes | Stratégies d’engagement | Commentaires
Identifier les groupes de parties prenantes clés et les individus/personnes directement ou indirectement touchés par cette initiative | Quel est le rôle ou la fonction clé de ce groupe ou de cette personne ? | De quel service vient le leader/la partie prenante ? | La partie prenante prend-elle des décisions ? | Quel est le niveau de soutien ou d’adhésion de ce groupe de parties prenantes ou de cette personne (cela peut changer avec le temps) ? | Selon le niveau d’influence et d’impact (voir la carte des parties prenantes) | Identifiez ce qu’il est important de comprendre à propos de ce groupe ou de cette personne. Quels sont ses objectifs, motivations, incitations et attentes pour cette initiative (cela peut changer avec le temps) ? | Identifiez les préoccupations ou les problèmes des parties prenantes liés à l’initiative et les implications potentielles s’ils ne sont pas traités de manière adéquate (cela peut changer avec le temps) | Quelles sont les stratégies potentielles pour obtenir un soutien, une adhésion et un engagement ou pour éliminer (ou au moins minimiser) toute résistance au changement, tout obstacle, tout problème ou toute préoccupation ? | Notes ou commentaires relatifs à la gestion des parties prenantes pour ce groupe ou cette personne
<exemples> |  |  |  |  | Accompagner étroitement
Équipe de direction |  |  |  |  | Maintenir la satisfaction
John Doe |  |  |  |  | Surveiller
Entreprises informatiques partenaires |  |  |  |  | Tenir informé(e)(s)
Équipe de projet au sens large

## Plan de com formation
Plan de communication/formation
Quoi (le contenu de la communication/formation) | Communication ou formation | Pourquoi (objectif de communication, puis description) | Qui (responsable de la création) | Audience | Quand (J-?) | Comment (méthodes classiques de communication/formation) | Suivi | Dates de formation | Emplacement | Facilitateur/facilitatrice | Commentaires
Nouveau groupe de soutien à venir | Communication | Préparer le public au lancement | Cadres | Responsable de la formation | T-60 | Webinaire | Chatter

## Examen mesures incitatives
Penchez-vous sur l’environnement incitatif existant. Quels sont les facteurs de motivation externes qui encouragent ou découragent le changement ? Tenez compte de la rémunération, des avantages, des critères de promotion, de la gestion des performances, des récompenses ponctuelles et d’autres incitations de ce type. Vous devrez peut-être effectuer cet exercice pour chaque type de rôle concerné par le changement.
Quelles incitations sont en jeu dans l’environnement actuel ?
Récompenses qui soutiennent le changement : |  | Récompenses qui créent un obstacle au changement : | Récompenses neutres :
Quels changements pourraient être apportés pour que les mesures incitatives favorisent mieux le changement ?

## Questions WIIFM
Pour chaque rôle concerné par le changement, posez les questions suivantes afin de comprendre comment puiser dans les motivations personnelles et sociales de chaque groupe d’utilisateurs.
Utilisez ces informations pour élaborer des communications et des formations, partager des histoires de réussite qui démontrent les valeurs qui touchent les employés et éclairer les stratégies d’engagement des parties prenantes.
Impact personnel
Quels résultats cette personne se soucie-t-elle le plus d’atteindre ?
Comment le changement l’aide-t-il à mieux atteindre ces résultats ?
Comment le changement lui facilitera-t-il la tâche ?
En quoi le changement rendra-t-il l’utilisation de Salesforce plus agréable ?
Comment le changement lui permettra-t-il d’améliorer son efficacité au travail ?
Impact social
En quoi son adoption du changement a-t-elle un impact positif sur les autres dans l’organisation ?
Comment le changement améliore-t-il sa façon de travailler avec son/sa responsable ?
Comment le changement améliore-t-il sa façon de travailler avec ses collègues ?
Comment le changement améliore-t-il sa façon de travailler avec ses clients ?
Impact organisationnel
Comment le changement lui permet-il d’atteindre les objectifs organisationnels qui lui tiennent à cœur ?

## Data (hidden)
Stakeholder Type | Description |  | Location / Business Unit | Level of Influence | Level of Support | Level of Commitment | Description | Level of Importance
Sponsor | Sole Sponsor for the Project; provides ultimate authority |  | HQ | Not at all Influential | Strongly Support | Unknown | Stakeholder Commitment is unknown at this time | Not at all Important
Initiating Sponsor | Sponsor who established and kicks-off the project or initiative |  | Primary Location #2 | Slightly Influential | Somewhat Support | Informal Contact | Only informal contact or conversations about the upcoming change have occurred | Low Importance
Key Sponsor | Sponsor who provides ultimate authority |  | Global / Int'l | Somewhat Influential | Neutral | Awareness | Aware of imminent change and seems to support change effort | Slightly Important
Primary Sponsor | Sponsor(s) who must be centrally engaged |  | Asia / Pacific | Very Influential | Somewhat Opposes | Understanding | Understands the change effort and accepts the nature and intent of the change | Neutral
Secondary Sponsor | Sponsor(s) who need to be kept informed |  | Primary Location #3 | Extremely Influential | Strongly Opposes | Acceptance | Actively works toward change, invests time in the change effort, helps articulate commitment to goals and expected business outcomes | Moderately Important
Partner | Partners may be internal or external that may effect the change initiative; partners need to be fully on board |  | Canada | Decision Authority |  | Commitment | Articulates change as the norm, articulates their personal ownership and buy-in of the change effort | Very Important
Target / End User | Groups or individuals directly impacted or affected by the change initiative; you may need to change what they think and do, or even what they believe and feel |  | Primary Location #4 |  |  | Owns Change | Actively participates in facilitating change. Changes behavior or procedures to support process changes (including post implementation) | Extremely Important / Critical
Interested Party | Groups or individuals indirectly impacted or affected by the change initiative |  | Primary Location #5 |  |  | Resistance | Individually resistant to change and will passively resist the change effort
[6 empty] | Open Resistance | Openly advocates and articulates resistance to the change effort
Change Role | Description | Profile |  | Level of Impact | Level of Involvement | Level of Interest | Description | Level of Contribution
Sponsor | Sponsors legitimize a change initiative through their show of support. They allocate the essential resources to ensure the success of an initiative. | Individual decision makers who have the authority to legitimize the Project activities Have decision-making role for critical elements of the change Need to be involved in the planning and design stage to ensure buy-in |  | No Impact | Team Member | Enthusiastic | Will work hard to make the change effort happen and be successful | No Contribution Required
Advocate | Advocates may not have any legitimate power to initiate the change, but nonetheless have a stake in its outcome. They typically want the change and attempt to obtain commitment and resources for it; they can also help maintain sponsor commitment. | Individuals and/or groups who have a vested interest in the success of the change Most interested in the realization of expected benefits Are well-positioned to leverage their internal influence and relationships for the project’s benefit Need to be provided coaching and updates on an on-going basis so that they can cascade the change |  | Minimal Impact | Meet Regularly | Helpful | Will lend appropriate support | Minimal Contribution Required
Change Agent | Change Agents play key roles in setting up operations for the change. Change agents champion the change through their visible ownership of the change program and through formal and informal communication. | Integral part of the overall change network Act as a key liaison between project leadership and target stakeholders Help to make change happen on a local level by implementing and reinforcing change messages |  | Neutral | Formal Communications | Hesitant | Holds some reservations and typically will not volunteer | Neutral
Target / End User | Targets / End Users are the individuals affected by the change and are the focus of the change effort (i.e., the groups that must change). As such, they play an important role in the short-term (achieving change) and long-term (sustaining change) success of a project. | Individuals or groups who are highly impacted by the change, and are therefore the major focus of the change effort |  | Moderate Impact | Informal Communications | Indifferent | Will not help; will not hurt or hinder the change effort | Moderate Contribution Required
|  |  |  | Significant Impact |  | Uncooperative | Will have to be nudged | Significant Contribution Required
[6 empty] | Opposed | Will openly state and act in opposition
[6 empty] | Hostile | Will try to block the change effort at all costs
[6 empty] | Unknown | Level of interest is currently unknown