## Deckblatt
Toolkit für die Änderungsverwaltung

## Bewert. Änd.-Auswirkung - Hind.
Einführung der Änderung
Verfolgung organisationsbezogener Auswirkungen der Änderung |  |  |  |  | Betroffene Rolle(n)
Nr. | Geschäftsprozess/Workflow | Art der Änderungsauswirkung (die primäre Art wählen, wenn die Änderung mehrere Bereiche betrifft) | Beschreibung der Änderung | Auswirkungen der Änderung | <Rolle> | <Rolle> | <Rolle> | <Rolle> | <Rolle> | <Rolle> | <Rolle> | <Rolle> | <Rolle> | <Rolle> | Zahl der Betroffenen | Erwarteter Umfang der Änderung | Erwartetes Hindernis für die Änderung | Zeitpunkt der Auswirkung | Vorgeschlagener Abhilfe-/Aktionsplan zur proaktiven Vorbereitung der Organisation auf die Änderung | Abhilfe-/Aktionsinhaber | Abhilfeplanstatus | KPIs/Erfolgskennzahlen zur Messung der Akzeptanz
1 | BEISPIEL: Zugriff auf Account-/Kundeninformationen |  | - Abschaffung der Papierdokumentation für Anrufkennzahlen; Vertriebs- und Personalbeschaffungsanrufe und -aktivitäten werden in Echtzeit direkt in Salesforce protokolliert | - Dies ist eine Änderung von Prozessen für <Rolle>n, die zusätzliche Schulungen und Verstärkung der Verhaltensweisen erfordern, um die Akzeptanz zu fördern. | x | x | [8 empty] | 250 | Mittel |  |  |  | Zu erledigen | Geplant | Zu erledigen – Aktualisierung nach Ermittlung der Kennzahlen für die Benutzerakzeptanz
2 | Zu erledigen | [14 empty] | Hoch
3 | Zu erledigen
4 | Zu erledigen
5 | Zu erledigen
6 | Zu erledigen
7 | Zu erledigen
|  | Hoch | Erhebliche Änderung der Art und Weise, wie die Arbeit ausgeführt wird und Entscheidungen getroffen werden.
Benutzer müssen umfassend geschult werden, um ihre Aufgaben in Zukunft ausführen zu können; es sind zahlreiche neue Fähigkeiten erforderlich.
Alle größeren strukturellen Änderungen (z. B. neue Stellenposition) sind als „hohe“ Auswirkungen einzustufen.
|  | Mittel | Einige Änderungen an Prozessen, Richtlinien, Rollen und Verantwortlichkeiten.
Benutzer müssen in bestimmten Prozessen und/oder Systemen geschult werden, um die neuen Anforderungen zu erfüllen.
Aufgaben können in eine neue Abteilung verlagert werden; Stellenkategorien oder -bezeichnungen können sich ändern.
|  | Niedrig | Wenige Änderungen an Prozessen oder Richtlinien.
Begrenzter Schulungsbedarf; wenige bis keine neuen Fähigkeiten erforderlich.
Keine Änderungen der strukturellen oder Berichtsbeziehungen.

## Engagement Führung Beteiligte
Strategie für Engagement von Führungskräften und Beteiligten
Wichtige Beteiligte (Gruppen und Einzelpersonen) | Funktion/Rolle | Abteilung (z. B. Vertrieb, Marketing, Verwaltung usw.) | Entscheidungsträger J/N | Unterstützungsgrad | Ansatz für Engagement auf höchster Ebene | Ziele und Erwartungen | Bedenken oder Probleme von Beteiligten | Strategien für Engagement | Kommentare
Wichtige beteiligte Gruppen und Einzelpersonen ermitteln, die direkt oder indirekt von diesem Vorhaben betroffen sind. | Was ist die zentrale Funktion oder Rolle dieser Gruppe oder Einzelperson? | Aus welcher Abteilung kommt die Führungskraft / der Beteiligte? | Ist der Beteiligte ein Entscheidungsträger? | Wie hoch ist der Unterstützungsgrad oder die Zustimmung dieser beteiligten Gruppe oder Einzelperson (kann sich im Laufe der Zeit ändern)? | Basierend auf der Einfluss- und Wirkungsebene (siehe Stakeholder-Map) | Identifizieren, was wichtig ist, um diese Gruppe oder Einzelperson besser zu verstehen. Was ist ihre Motivation, was sind ihre Anreize, Ziele und Erwartungen für dieses Vorhaben (kann sich im Laufe der Zeit ändern)? | Identifizieren aller Bedenken oder Fragen der Beteiligten in Bezug auf das Vorhaben und die möglichen Auswirkungen, wenn sie nicht angemessen berücksichtigt werden (kann sich im Laufe der Zeit ändern). | Was sind die möglichen Strategien, um Unterstützung, Zustimmung und Engagement zu gewinnen oder um Widerstände gegen Änderungen, Hindernisse, Bedenken oder Probleme zu beseitigen (oder zumindest zu minimieren)? | Hinweise oder Kommentare zum Umgang mit den Beteiligten für diese Gruppe oder Einzelperson
<Beispiele> |  |  |  |  | Enger Austausch
Führungsteam |  |  |  |  | Zufriedenheit sichern
Max Mustermann |  |  |  |  | Überwachen
IS-Geschäftspartner |  |  |  |  | Informiert bleiben
Erweitertes Projektteam

## Kommunikation Schulungsplan
Kommunikation/Schulungsplan
Was (Inhalt der Kommunikation/Schulung) | Kommunikation oder Schulung | Warum (Kommunikationszweck, dann Beschreibung) | Wer (Verantwortlich für die Erstellung) | Zielgruppe | Wann (Anzahl der Tage bis zum Starttag) | Wie (Typische Methoden der Kommunikation/Schulung) | Folgevorgang | Schulungstermine | Standort | Betreuer | Kommentare
Neue Unterstützungsgruppe kommt | Kommunikation | Zielgruppe auf den Start vorbereiten | Führungskraft | Schulungsleiter | Noch 60 Tage | Webinar | Chatter

## Überprüfen der Anreize
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle derzeit vorhandenen Anreize. Welche extrinsischen Motivationsfaktoren unterstützen die Änderung und welche behindern sie? Berücksichtigen Sie Vergütung, Vergünstigungen, Kriterien für eine Höherstufung, Leistungsmanagement, Sonderprämien und andere extrinsische Anreize. Sie müssen diese Überprüfung möglicherweise für jeden Rollentyp durchführen, der von der Änderung betroffen ist.
Welche Anreize gibt es in der aktuellen Umgebung?
Belohnungen, die die Änderung unterstützen: |  | Belohnungen, die für die Änderung ein Hindernis darstellen: | Belohnungen mit neutraler Wirkung:
Was könnte verändert werden, um einen stärkeren extrinsischen Anreiz zugunsten der Änderung zu schaffen?

## Fragen zum Nutzen für Beteiligt
Beantworten Sie die folgenden Fragen für jede von der Änderung betroffene Rolle, um herauszufinden, wie die persönlichen und sozialen Motivationsfaktoren für die jeweilige Benutzergruppe erfolgreich genutzt werden können.
Mithilfe dieser Informationen können Sie Kommunikations- und Schulungsmaßnahmen erarbeiten, Erfolgsgeschichten präsentieren, die die Werte hervorheben, die den Menschen wichtig sind, und Strategien zum Engagement der Beteiligten entwickeln.
Personenbezogene Auswirkungen
Welche Ergebnisse sind für sie besonders wichtig?
Wie können sie durch die Änderung diese Ergebnisse besser erreichen?
Inwiefern wird die Änderung ihre Arbeit erleichtern?
Inwiefern sorgt die Änderung für ein besseres Benutzererlebnis in Salesforce?
Wie können sie durch die Änderung die Effektivität und Effizienz ihrer Arbeit steigern?
Soziale Auswirkungen
Welche positiven Auswirkungen hat ihre Akzeptanz der Änderung auf andere im Unternehmen?
Inwiefern verbessert sich durch die Änderung die Zusammenarbeit mit ihrem Vorgesetzten?
Inwiefern verbessert sich durch die Änderung die Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen?
Inwiefern verbessert sich durch die Änderung die Zusammenarbeit mit ihren Kunden?
Organisationsbezogene Auswirkungen
Wie können sie durch die Änderung die für sie wichtigen organisationsbezogenen Ziele besser erreichen?

## Data (hidden)
Stakeholder Type | Description |  | Location / Business Unit | Level of Influence | Level of Support | Level of Commitment | Description | Level of Importance
Sponsor | Sole Sponsor for the Project; provides ultimate authority |  | HQ | Not at all Influential | Strongly Support | Unknown | Stakeholder Commitment is unknown at this time | Not at all Important
Initiating Sponsor | Sponsor who established and kicks-off the project or initiative |  | Primary Location #2 | Slightly Influential | Somewhat Support | Informal Contact | Only informal contact or conversations about the upcoming change have occurred | Low Importance
Key Sponsor | Sponsor who provides ultimate authority |  | Global / Int'l | Somewhat Influential | Neutral | Awareness | Aware of imminent change and seems to support change effort | Slightly Important
Primary Sponsor | Sponsor(s) who must be centrally engaged |  | Asia / Pacific | Very Influential | Somewhat Opposes | Understanding | Understands the change effort and accepts the nature and intent of the change | Neutral
Secondary Sponsor | Sponsor(s) who need to be kept informed |  | Primary Location #3 | Extremely Influential | Strongly Opposes | Acceptance | Actively works toward change, invests time in the change effort, helps articulate commitment to goals and expected business outcomes | Moderately Important
Partner | Partners may be internal or external that may effect the change initiative; partners need to be fully on board |  | Canada | Decision Authority |  | Commitment | Articulates change as the norm, articulates their personal ownership and buy-in of the change effort | Very Important
Target / End User | Groups or individuals directly impacted or affected by the change initiative; you may need to change what they think and do, or even what they believe and feel |  | Primary Location #4 |  |  | Owns Change | Actively participates in facilitating change. Changes behavior or procedures to support process changes (including post implementation) | Extremely Important / Critical
Interested Party | Groups or individuals indirectly impacted or affected by the change initiative |  | Primary Location #5 |  |  | Resistance | Individually resistant to change and will passively resist the change effort
[6 empty] | Open Resistance | Openly advocates and articulates resistance to the change effort
Change Role | Description | Profile |  | Level of Impact | Level of Involvement | Level of Interest | Description | Level of Contribution
Sponsor | Sponsors legitimize a change initiative through their show of support. They allocate the essential resources to ensure the success of an initiative. | Individual decision makers who have the authority to legitimize the Project activities Have decision-making role for critical elements of the change Need to be involved in the planning and design stage to ensure buy-in |  | No Impact | Team Member | Enthusiastic | Will work hard to make the change effort happen and be successful | No Contribution Required
Advocate | Advocates may not have any legitimate power to initiate the change, but nonetheless have a stake in its outcome. They typically want the change and attempt to obtain commitment and resources for it; they can also help maintain sponsor commitment. | Individuals and/or groups who have a vested interest in the success of the change Most interested in the realization of expected benefits Are well-positioned to leverage their internal influence and relationships for the project’s benefit Need to be provided coaching and updates on an on-going basis so that they can cascade the change |  | Minimal Impact | Meet Regularly | Helpful | Will lend appropriate support | Minimal Contribution Required
Change Agent | Change Agents play key roles in setting up operations for the change. Change agents champion the change through their visible ownership of the change program and through formal and informal communication. | Integral part of the overall change network Act as a key liaison between project leadership and target stakeholders Help to make change happen on a local level by implementing and reinforcing change messages |  | Neutral | Formal Communications | Hesitant | Holds some reservations and typically will not volunteer | Neutral
Target / End User | Targets / End Users are the individuals affected by the change and are the focus of the change effort (i.e., the groups that must change). As such, they play an important role in the short-term (achieving change) and long-term (sustaining change) success of a project. | Individuals or groups who are highly impacted by the change, and are therefore the major focus of the change effort |  | Moderate Impact | Informal Communications | Indifferent | Will not help; will not hurt or hinder the change effort | Moderate Contribution Required
|  |  |  | Significant Impact |  | Uncooperative | Will have to be nudged | Significant Contribution Required
[6 empty] | Opposed | Will openly state and act in opposition
[6 empty] | Hostile | Will try to block the change effort at all costs
[6 empty] | Unknown | Level of interest is currently unknown