## Hoja de cubierta
Activos del kit de herramientas de gestión de cambios

## Impacto cambios y eval barreras
Implantación de cambios
Rastreador de impacto de cambios organizativo |  |  |  |  | Función(es) impactada(s)
Nº | Flujo de trabajo / Proceso de negocio | Tipo de impacto de cambios (seleccione el tipo principal si el cambio afecta múltiples áreas) | Descripción de cambios | Implicaciones de cambios | <Role> | <Role> | <Role> | <Role> | <Role> | <Role> | <Role> | <Role> | <Role> | <Role> | Nº afectado | Grado de cambio anticipado | Barrera al cambio anticipada | Cronología de impacto | Plan de acción / mitigación propuesto para preparar la organización de forma proactiva al cambio | Propietario de acción de mitigación | Estado de plan de mitigación | KPI / Mediciones de éxito para medir la adopción
1 | EJEMPLO: Acceso a cuenta/información del cliente |  | - Eliminación de documentación en papel para mediciones de llamadas; las actividades y llamadas de contratación y ventas se registrarán en tiempo real, directamente en Salesforce | - Esto representa un cambio para procesar <role>s que requerirá capacitación adicional y refuerzo conductual para dirigir la adopción. | x | x | [8 empty] | 250 | Media |  |  |  | Por determinar | Planificado | Por determinar: Actualizar la siguiente identificación de mediciones de adopción de usuarios
2 | Por determinar | [14 empty] | Alta
3 | Por determinar
4 | Por determinar
5 | Por determinar
6 | Por determinar
7 | Por determinar
|  | Alta | Cambio significativo en la forma en que se realiza el trabajo y se toman las decisiones
Los usuarios requerirán una amplia capacitación para realizar su trabajo en el futuro; Se necesita un número significativo de nuevas habilidades
Todos los cambios de estructura importantes (por ejemplo, nuevo puesto de trabajo) constituyen una clasificación de repercusión “alta”
|  | Media | Algunos cambios en procesos, políticas, funciones y responsabilidades.
Los usuarios requerirán cierta capacitación del sistema y/o proceso para respaldar nuevas necesidades de habilidades.
El trabajo podría pasar a un nuevo departamento; los puestos y las categorías de trabajo podrían cambiar
|  | Baja | Pocos cambios en procesos o políticas
Se requiere capacitación laboral limitada, se requiere pocas o ninguna nueva habilidad
Sin cambios estructurales o de creación de reportes sobre relaciones

## Implicación partes interesadas
Estrategia de implicación de directivos y partes interesadas
Partes interesadas clave (Grupos y personas individuales) | Función/Puesto | Departamento (por ejemplo, Ventas, Marketing, Operaciones, etc.) | Responsable de toma de decisiones S/N | Nivel de asistencia | Enfoque de implicación de alto nivel | Objetivos y expectativas | Preocupaciones o problemas de partes interesadas | Estrategias para la implicación | Comentarios
Identificar grupos de partes interesadas clave y personas/usuarios individuales afectados de forma directa o indirecta por esta iniciativa | ¿Cuál es la función o el puesto clave de este grupo o usuario individual? | ¿De qué departamento procede el directivo/accionista? | ¿La parte interesada es un responsable de la toma de decisiones? | ¿Cuál es el nivel de asistencia o aceptación de este grupo de partes interesadas o usuario individual (esto podría cambiar con el tiempo? | Basado en el nivel de influencia y repercusión (consulte mapa de partes interesadas) | Identifique qué es importante comprender acerca de este grupo o usuario individual. Cuál es su motivación, sus incentivos, sus objetivos y expectativas para esta iniciativa (esto podría cambiar con el tiempo) | Identifique cualquier problema o preocupación de partes interesadas relacionados con la iniciativa y las posibles implicaciones si no se tratan de forma adecuada (esto podría cambiar con el tiempo) | Cuáles son las posibles estrategias para obtener asistencia, aceptación y compromiso o para eliminar (o al menos minimizar) cualquier resistencia al cambio, obstáculos, preocupaciones o problemas | Notas o comentarios relacionados con la gestión de partes interesadas para este grupo o usuario individual
<ejemplos> |  |  |  |  | Gestionar más de cerca
Equipo de directivos |  |  |  |  | Mantener satisfecho
John Doe |  |  |  |  | Monitor
Es socio de negocio |  |  |  |  | Mantener informado
Equipo de proyecto ampliado

## Plan de CommunicationsTraining
Plan de comunicación/capacitación
Qué (El contenido de la comunicación/capacitación) | Comunicación o capacitación | Por qué (Objetivo de comunicación; luego descripción) | Quién (Responsable de la creación) | Audiencia | Cuánto (Programación de cuenta atrás) | Cómo (Métodos habituales de comunicación/capacitación) | Seguimiento | Fechas de capacitación | Ubicación | Instalación | Comentarios
Nuevo grupo de asistencia próximamente | Comunicación | Preparar la audiencia para el lanzamiento | Ejecutivo | Responsable de capacitación | D -60 | Seminario web | Chatter

## Revisión de incentivo
Eche un vistazo al panorama de incentivos existente. Qué motivadores extrínsecos existen que animan o desaniman al cambio. Considere sueldo, ventajas, criterios promocionales, gestión de desempeño, recompensas y otros incentivos extrínsecos. Es posible que tenga que realizar este ejercicio para cada tipo de puesto afectado por el cambio.
¿Qué incentivos se aplican en el entorno actual?
Recompensas que respaldan el cambio: |  | Recompensas que crean una barrera ante el cambio: | Recompensas que son neutras:
¿Qué cambios se podrían realizar para aumentar el balance de incentivos extrínsecos ante el cambio?

## Preguntas WIIFM
Para cada función afectada por el cambio, realice las siguientes preguntas para comprender cómo aprovechar motivadores personales y sociales para cada grupo de usuarios.
Utilice esta información para crear comunicaciones y capacitación, cuente historias de éxito para demostrar los valores que más importan a las personas e informe a las partes interesadas sobre estrategias de implicación.
Impacto personal
¿Qué resultados les importa más conseguir?
¿Cómo les ayudará mejor el cambio a alcanzar estos resultados?
¿Cómo facilitará el cambio su trabajo?
¿Cómo hará el cambio que el uso de Salesforce sea más placentero?
¿Cómo les permitirá el cambio mejorar la efectividad y eficiencia de su trabajo?
Impacto social
¿Cómo afecta su adopción del cambio de forma positiva a otros en la organización?
¿Cómo mejora el cambio el modo en que trabajan con su responsable?
¿Cómo mejora el cambio la forma en que trabajan con sus colegas?
¿Cómo mejora el cambio la forma en que trabajan con sus clientes?
Impacto organizativo
¿Cómo les permite el cambio alcanzar objetivos organizativos que les importan?

## Data (hidden)
Stakeholder Type | Description |  | Location / Business Unit | Level of Influence | Level of Support | Level of Commitment | Description | Level of Importance
Sponsor | Sole Sponsor for the Project; provides ultimate authority |  | HQ | Not at all Influential | Strongly Support | Unknown | Stakeholder Commitment is unknown at this time | Not at all Important
Initiating Sponsor | Sponsor who established and kicks-off the project or initiative |  | Primary Location #2 | Slightly Influential | Somewhat Support | Informal Contact | Only informal contact or conversations about the upcoming change have occurred | Low Importance
Key Sponsor | Sponsor who provides ultimate authority |  | Global / Int'l | Somewhat Influential | Neutral | Awareness | Aware of imminent change and seems to support change effort | Slightly Important
Primary Sponsor | Sponsor(s) who must be centrally engaged |  | Asia / Pacific | Very Influential | Somewhat Opposes | Understanding | Understands the change effort and accepts the nature and intent of the change | Neutral
Secondary Sponsor | Sponsor(s) who need to be kept informed |  | Primary Location #3 | Extremely Influential | Strongly Opposes | Acceptance | Actively works toward change, invests time in the change effort, helps articulate commitment to goals and expected business outcomes | Moderately Important
Partner | Partners may be internal or external that may effect the change initiative; partners need to be fully on board |  | Canada | Decision Authority |  | Commitment | Articulates change as the norm, articulates their personal ownership and buy-in of the change effort | Very Important
Target / End User | Groups or individuals directly impacted or affected by the change initiative; you may need to change what they think and do, or even what they believe and feel |  | Primary Location #4 |  |  | Owns Change | Actively participates in facilitating change. Changes behavior or procedures to support process changes (including post implementation) | Extremely Important / Critical
Interested Party | Groups or individuals indirectly impacted or affected by the change initiative |  | Primary Location #5 |  |  | Resistance | Individually resistant to change and will passively resist the change effort
[6 empty] | Open Resistance | Openly advocates and articulates resistance to the change effort
Change Role | Description | Profile |  | Level of Impact | Level of Involvement | Level of Interest | Description | Level of Contribution
Sponsor | Sponsors legitimize a change initiative through their show of support. They allocate the essential resources to ensure the success of an initiative. | Individual decision makers who have the authority to legitimize the Project activities Have decision-making role for critical elements of the change Need to be involved in the planning and design stage to ensure buy-in |  | No Impact | Team Member | Enthusiastic | Will work hard to make the change effort happen and be successful | No Contribution Required
Advocate | Advocates may not have any legitimate power to initiate the change, but nonetheless have a stake in its outcome. They typically want the change and attempt to obtain commitment and resources for it; they can also help maintain sponsor commitment. | Individuals and/or groups who have a vested interest in the success of the change Most interested in the realization of expected benefits Are well-positioned to leverage their internal influence and relationships for the project’s benefit Need to be provided coaching and updates on an on-going basis so that they can cascade the change |  | Minimal Impact | Meet Regularly | Helpful | Will lend appropriate support | Minimal Contribution Required
Change Agent | Change Agents play key roles in setting up operations for the change. Change agents champion the change through their visible ownership of the change program and through formal and informal communication. | Integral part of the overall change network Act as a key liaison between project leadership and target stakeholders Help to make change happen on a local level by implementing and reinforcing change messages |  | Neutral | Formal Communications | Hesitant | Holds some reservations and typically will not volunteer | Neutral
Target / End User | Targets / End Users are the individuals affected by the change and are the focus of the change effort (i.e., the groups that must change). As such, they play an important role in the short-term (achieving change) and long-term (sustaining change) success of a project. | Individuals or groups who are highly impacted by the change, and are therefore the major focus of the change effort |  | Moderate Impact | Informal Communications | Indifferent | Will not help; will not hurt or hinder the change effort | Moderate Contribution Required
|  |  |  | Significant Impact |  | Uncooperative | Will have to be nudged | Significant Contribution Required
[6 empty] | Opposed | Will openly state and act in opposition
[6 empty] | Hostile | Will try to block the change effort at all costs
[6 empty] | Unknown | Level of interest is currently unknown