## Folha de capa
Ativos de kit de ferramentas para gerenciamento de mudanças

## Avaliação de barreira e impacto
Distribuição de mudança
Rastreador de impacto de mudança organizacional |  |  |  |  | Papéis impactados
Nº | Fluxo de trabalho/processo de negócio | Tipo de impacto de mudança (selecione o tipo primário se a mudança passar por diversas áreas) | Descrição de mudança | Implicações de mudança | <Papel> | <Papel> | <Papel> | <Papel> | <Papel> | <Papel> | <Papel> | <Papel> | <Papel> | <Papel> | Nº impactado | Grau antecipado de mudança | Barreira antecipada de mudança | Momento de impacto | Mitigação proposta/plano de ação para preparar proativamente a organização para a mudança | Proprietário de ação da mitigação | Status do plano de mitigação | KPIs/métricas de sucesso para adoção de medidas
1 | EXEMPLO: Avaliação de conta/informações sobre o cliente |  | - Eliminação da documentação em papel para métricas de chamada. As chamadas e atividades de vendas e recrutamento serão registradas em tempo real, diretamente no Salesforce. | - Isso representa uma mudança para processar os <papéis> que precisarão de treinamento adicional e reforço comportamental para impulsionar a adoção. | x | x | [8 empty] | 250 | Média |  |  |  | A ser definido | Planejado | TBD: atualização após a identificação das métricas de adoção do usuário
2 | A ser definido | [14 empty] | Alta
3 | A ser definido
4 | A ser definido
5 | A ser definido
6 | A ser definido
7 | A ser definido
|  | Alta | É realizada uma mudança significativa na forma de trabalho e na tomada de decisões.
Os usuários precisarão de treinamento extensivo para realizar seu trabalho no futuro. É necessário um número significativo de novas habilidades.
Todas as maiores mudanças de estrutura (por exemplo, novos cargos) constituem um ranking de "alto" impacto.
|  | Média | Algumas mudanças para processar políticas, papéis e responsabilidades.
Os usuários precisarão de treinamento em alguns processos e/ou sistemas para apoiar novas habilidades.
O trabalho pode mudar em um novo departamento, categorias de trabalho ou títulos podem mudar.
|  | Baixa | Poucas mudanças para processar políticas
Trabalho limitado de treinamento necessário, poucas ou nenhuma habilidade nova necessária
Nenhuma mudança estrutural ou no relacionamento hierárquico

## Engajamento de partes interessa
Estratégia de engajamento de partes interessadas e liderança
Principais partes interessadas (Grupos e indivíduos) | Função/papel | Departamento (por exemplo, vendas, marketing, operações etc.) | Tomador de decisões S/N | Nível de suporte | Abordagem de engajamento de alto nível | Metas e expectativas | Problemas ou preocupações de partes interessadas | Estratégias de engajamento | Comentários
Identificar os principais grupos de partes interessadas e pessoas/indivíduos impactados direta ou indiretamente por essa iniciativa | Qual é a função ou papel principal desse grupo ou indivíduo | De qual departamento é o líder/parte interessada? | A parte interessada é um tomador de decisão? | Qual o nível de suporte ou adesão desse grupo de partes interessadas ou indivíduos (isso pode mudar ao longo do tempo)? | Com base no nível de influência e impacto (consulte o mapa de parte interessada) | Identifique o que é importante para conhecer esse grupo ou indivíduo. Quais são as suas motivações, incentivos, metas e expectativas para essa iniciativa (isso pode mudar ao longo do tempo)? | Identifique qualquer problema ou preocupação de partes interessadas relacionado à iniciativa e às possíveis implicações se não forem processados adequadamente (isso pode mudar ao longo do tempo) | Quais são as possíveis estratégias para obter suporte, adesão e comprometimento ou eliminação (ou pelo menos diminuição) de qualquer resistência para mudança, obstáculos, preocupações ou problemas? | Observações ou comentários relacionados ao gerenciamento de partes interessadas para esse grupo ou indivíduo
<exemplos> |  |  |  |  | Gerenciar de pertol
Equipe de liderança |  |  |  |  | Manter satisfeito
John Doe |  |  |  |  | Monitor
É parceiro de negócio |  |  |  |  | Manter informado
Equipe de projeto estendida

## Plano de treinamento de comunic
Plano de treinamento/comunicação
O quê (o conteúdo da comunicação/treinamento) | Comunicação ou treinamento | Por quê (propósito da comunicação, depois descrição) | Quem (responsável pela criação) | Público | Quando (agenda regressiva) | Como (Métodos típicos de comunicação/treinamento) | Acompanhamento | Datas de treinamento | Local | Facilitador | Comentários
Novo grupo de suporte | Comunicação | Preparação do público para o lançamento | Nível | Lead de treinamento | T-60 | Webinar | Chatter

## Revisão de incentivo
Veja o cenário de incentivo existente. Quais são os motivadores extrínsecos que encorajam ou inibem a mudança. Considere pagamentos, vantagens, critérios promocionais, gerenciamento de desempenho, recompensas pontuais e outros incentivos extrínsecos. Pode ser necessário fazer esse exercício para cada tipo de papel impactado pela mudança.
Quais incentivos são reproduzidos no ambiente atual?
Recompensas que dão apoio à mudança: |  | Recompensas que criam uma barreira para a mudança: | Recompensas que são neutras:
Quais mudanças podem ser feitas para aumentar o balanço de incentivos extrínsecos relacionados à mudança?

## Perguntas WIIFM
Para cada papel impactado pela mudança, faça as seguintes perguntas para entender como acionar os motivadores sociais e pessoais para cada grupo de usuário.
Use essa informação para criar comunicações e treinamentos, contar histórias de sucesso que demonstrem os valores com os quais as pessoas se preocupem e informe as estratégias de engajamento das partes interessadas.
Impacto pessoal
Quais resultados eles mais se importam em alcançar?
Como a mudança vai ajudá-los a atingir esses resultados?
Como a mudança facilitará o trabalho?
Como a mudança fará com que o uso do Salesforce seja mais agradável?
Como a mudança permitirá que eles se tornem mais eficazes e eficientes em seu trabalho?
Impacto social
Como essa adoção da mudança impacta positivamente as outras pessoas na organização?
Como a mudança melhora a forma como eles trabalham com o gerente?
Como a mudança melhora a forma como eles trabalham com os colegas?
Como a mudança melhora a forma como eles trabalham com os clientes?
Impacto organizacional
Como a mudança permite que eles atinjam as metas organizacionais com as quais eles se importam?

## Data (hidden)
Stakeholder Type | Description |  | Location / Business Unit | Level of Influence | Level of Support | Level of Commitment | Description | Level of Importance
Sponsor | Sole Sponsor for the Project; provides ultimate authority |  | HQ | Not at all Influential | Strongly Support | Unknown | Stakeholder Commitment is unknown at this time | Not at all Important
Initiating Sponsor | Sponsor who established and kicks-off the project or initiative |  | Primary Location #2 | Slightly Influential | Somewhat Support | Informal Contact | Only informal contact or conversations about the upcoming change have occurred | Low Importance
Key Sponsor | Sponsor who provides ultimate authority |  | Global / Int'l | Somewhat Influential | Neutral | Awareness | Aware of imminent change and seems to support change effort | Slightly Important
Primary Sponsor | Sponsor(s) who must be centrally engaged |  | Asia / Pacific | Very Influential | Somewhat Opposes | Understanding | Understands the change effort and accepts the nature and intent of the change | Neutral
Secondary Sponsor | Sponsor(s) who need to be kept informed |  | Primary Location #3 | Extremely Influential | Strongly Opposes | Acceptance | Actively works toward change, invests time in the change effort, helps articulate commitment to goals and expected business outcomes | Moderately Important
Partner | Partners may be internal or external that may effect the change initiative; partners need to be fully on board |  | Canada | Decision Authority |  | Commitment | Articulates change as the norm, articulates their personal ownership and buy-in of the change effort | Very Important
Target / End User | Groups or individuals directly impacted or affected by the change initiative; you may need to change what they think and do, or even what they believe and feel |  | Primary Location #4 |  |  | Owns Change | Actively participates in facilitating change. Changes behavior or procedures to support process changes (including post implementation) | Extremely Important / Critical
Interested Party | Groups or individuals indirectly impacted or affected by the change initiative |  | Primary Location #5 |  |  | Resistance | Individually resistant to change and will passively resist the change effort
[6 empty] | Open Resistance | Openly advocates and articulates resistance to the change effort
Change Role | Description | Profile |  | Level of Impact | Level of Involvement | Level of Interest | Description | Level of Contribution
Sponsor | Sponsors legitimize a change initiative through their show of support. They allocate the essential resources to ensure the success of an initiative. | Individual decision makers who have the authority to legitimize the Project activities Have decision-making role for critical elements of the change Need to be involved in the planning and design stage to ensure buy-in |  | No Impact | Team Member | Enthusiastic | Will work hard to make the change effort happen and be successful | No Contribution Required
Advocate | Advocates may not have any legitimate power to initiate the change, but nonetheless have a stake in its outcome. They typically want the change and attempt to obtain commitment and resources for it; they can also help maintain sponsor commitment. | Individuals and/or groups who have a vested interest in the success of the change Most interested in the realization of expected benefits Are well-positioned to leverage their internal influence and relationships for the project’s benefit Need to be provided coaching and updates on an on-going basis so that they can cascade the change |  | Minimal Impact | Meet Regularly | Helpful | Will lend appropriate support | Minimal Contribution Required
Change Agent | Change Agents play key roles in setting up operations for the change. Change agents champion the change through their visible ownership of the change program and through formal and informal communication. | Integral part of the overall change network Act as a key liaison between project leadership and target stakeholders Help to make change happen on a local level by implementing and reinforcing change messages |  | Neutral | Formal Communications | Hesitant | Holds some reservations and typically will not volunteer | Neutral
Target / End User | Targets / End Users are the individuals affected by the change and are the focus of the change effort (i.e., the groups that must change). As such, they play an important role in the short-term (achieving change) and long-term (sustaining change) success of a project. | Individuals or groups who are highly impacted by the change, and are therefore the major focus of the change effort |  | Moderate Impact | Informal Communications | Indifferent | Will not help; will not hurt or hinder the change effort | Moderate Contribution Required
|  |  |  | Significant Impact |  | Uncooperative | Will have to be nudged | Significant Contribution Required
[6 empty] | Opposed | Will openly state and act in opposition
[6 empty] | Hostile | Will try to block the change effort at all costs
[6 empty] | Unknown | Level of interest is currently unknown